## Orçamento
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	RESP. TÉCNICO : JONAS SCHWANCK					BDI
		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IMIGRANTE	RRT:					23,27%
		21 DE JUNHO DE 2023	ÁREA : 2.117,07 m²
		ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, RUA PROFESSOR SANTOS E RUA PADRE JORGE - CENTRO - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA/RS	DATA BASE SINAPI: ABRIL DE 2023
item	código	descrição	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO S/BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO TOTAL
	1	SERVIÇOS INICIAIS				0,00		0,00
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,04	m²
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	2.117,07	und.
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	3,06	m²
1.4	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	40,00	h
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
2.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	300,00	m³
2.2	93375	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	200,00	m³

	3	DEMOLIÇÃO
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(meio-fio)	116,00	m²
3.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	555,00	m²
3.3	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV EITAMENTO.	90,00	m²

	4	PAVIMENTAÇÃO
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARENOSO	1.559,67	m²
3.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	409,00	m
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	796,07	m²
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	236,18	m²
3.5	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8 CM.	12,42	m²
3.6	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAM MASSA. (25cm x 25cm)	35,00	m²
3.7	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	480,00	m²
3.8	MERCADO	REVESTIMENTO PISO, MATERIAL DE BORRACHA, COMPRIMENTO 50 CM X 50 CM, ESPESSURA 15MM, COR PRETA BASICA.	73,00	m²

	4	MOBILIÁRIO URBANO
4.1	COMPOS. 001	ESCADARIA DE CONCRETO ARMADO	1,00	und.
4.2	COMPOS. 002	BANCO DE PEDRA ( TIPO TAIPA)	1,00	und.
4.3	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	33,40	m²
4.4	002	CERCAMENTO DO PLAYGROUND	1,00	m²

	5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	5.1	CANTERIRO DE OBRAS
5.1.1	COMPOS. 007	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	1,00	mês

	5.2	ADMINSTRAÇÃO LOCAL
5.2.1	COMPOS. 008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM UM ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MEIA HORA POR SEMANA), UM ENGENHEIRO ELETRICISTA (3 HORAS POR SEMANA), UM ALMOXARIFE (3 HORAS POR SEMANA), UM TÉCNICO DE SEGURANÇA (1 HORA POR SEMANA) E UM ENCARREGADO GERAL ELETROTÉCNICO (MEIO PERÍODO), INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E TODOS OS DEMAIS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA OBRA	1,00	mês

	5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA
5.3.1	11123 ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	1,00	und.
5.3.2	12681 ORSE	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	18,00	und.
5.3.3	91927	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	1.410,80	m
5.3.4	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,00	m
5.3.5	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	und.
5.3.6	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	und.
5.3.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	und.
5.3.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	und.
5.3.9	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	1,75	m³
5.3.10	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	18,00	und.
5.3.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	324,17	m
5.3.12	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	22,00	und.
5.3.13	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	4,00	und.
5.3.14	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	und.
5.3.15	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	3,00	m²
5.3.16	COMPS. 009	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA, 0,5 DE PROF. X 0,5M DE LARG.	1,00	m³
5.3.17	COMPS. 010	ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADO DE VALA 0,5M DE PROF. X 0,5M DE LARG.	81,00	m³
5.3.18	COMPS. 011	POSTE METÁLICO GALVANIZADO H=4M COM LUMINÁRIA LED 100W DO TIPO ORNAMENTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	peç.
5.3.19	COMPS. 012	POSTE METÁLICO GALVANIZADO H=4M COM LUMINÁRIA LED 100W DO TIPO ORNAMENTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und.

	6	PAISAGISMO
6.1	MERCADO	LAVANDA	60,00	und.
6.2	MERCADO	ESPADA DE SÃO JORGE	40,00	und.
6.3	MERCADO	HORTENSIA	52,00	und.
6.4	MERCADO	CITRONELA	60,00	und.
6.5	MERCADO	VIOLETA	100,00	und.
6.6	MERCADO	BEGÔNIA	66,00	und.
6.7	MERCADO	COSTELA DE ADÃO	30,00	und.
6.8	MERCADO	MOREIA	50,00	und.
6.9	MERCADO	TREPADEIRA DE ARCO	10,00	und.

	7	SERVIÇOS FINAIS
7.1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.117,07	m²
		BDI			23,27%
		CUSTO TOTAL DA OBRA
	SINAPI
	ABRIL/2023
		Jonas Leffa Schwanck	Alexandre Model Evaldt
		Arquiteto e Urbanista	Prefeito Municipal
		CAU A169774-9

## Cronograma
Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IMIGRANTE
Local: AVENIDA CENTRAL, RUA PROFESSOR SANTOS E RUA PADRE JORGE - CENTRO - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA/RS
Data: 21 DE JUNHO DE 2023

etapa	preço	mes1/%	mes2/%	mes3/%	mes4	mes5	mes6
1. SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.556,69	11.556,69
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R$ 9.843,11	R$ 9.843,11
3. DEMOLIÇÃO	R$ 10.400,07	R$ 10.400,07
5. PAVIMENTAÇÃO	R$ 148.598,95	R$ 40.000,00	R$ 75.000,00	R$ 33.598,95
6. MOBILIÁRIO URBANO	R$ 91.183,60			R$ 40.000,00	R$ 51.183,60
7. INSTALAÇÃO ELÉTRICO	R$ 110.090,45				R$ 21.000,00	R$ 72.000,00	R$ 17.090,45
8. PAISAGISMO	R$ 11.320,92					R$ 11.320,92
6. SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.001,17					R$ 3.001,17
CUSTO TOTAL DA OBRA	395.994,96	71.799,87	75.000,00	73.598,95	72.183,60	R$ 72.000,00	31.412,54
	100,00%	18,13%	18,94%	18,59%	18,23%	18,18%	7,93%

Jonas L. Schwanck: arquiteto e urbanista

Alexandre Model Evaldt: prefeito municipal

## Composições
Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IMIGRANTE
Local:AV. CENTRAL
Data: 21 DE JUNHO DE 2023

item	código	descrição	quant.	unid.	preço unit.	preço total
	001	Escadaria de concreto armado
1.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	149,6	m²	R$ 0,60	89,76
1.2	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	14,96	m³	R$ 112,48	1.682,70
1.3	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	29,47	m³	R$ 567,67	16.729,23
1.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	562	Kg	R$ 13,50	7.587,00
1.5	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/202	100	m²	R$ 63,65	6.365,00
					subtotal	32.453,70

	002	CERCAMENTO DO PLAYGROUND
1.1	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	55,00	m²	18,19	1.000,45
1.2	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*KG/M (NBR 5580)	26,40	m	75,35	1.989,24
1.3	4512	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	h	23,00	460,00
1.4	5066	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	h	19,05	190,50
					subtotal	3.640,19

	003	BANCO DE PEDRA ( TIPO TAIPA)
1.1	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	10,66	m²	167,16	1.781,93
1.2	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,10	m³	567,67	14.816,19
1.3	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/202	109	m²	63,65	6.937,85
1.4	4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A*2,5 CM	70,00	m²	79,77	5.583,90
1.5	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	350,00	kg	2,15	752,50
1.6	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	h	23,00	1.840,00
1.7	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	h	19,09	763,60
					subtotal	32.475,96

	004	Limpeza de obra	UNI
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,051	R$ 19,09	R$ 0,97
	3	ACIDO CLORIDRICO	l	0,010	R$ 18,06	R$ 0,18
TOTAL DO ITEM:					R$ 1,15

		Jonas L. Schwanck: arquiteto e urbanista	Alexandre Model Evaldt: prefeito municipal

## 'file:///D:/Arquivos/Área%20de%20Trabalho/PREFEITURA/PROJETOS_2023/01.%20REPAROS%20DA%20FACHADA%20E%20PINTURA/BMs/ORÇAMENTO%20DE%20REPAROS%20E%20PINTURA%2003.xls'#Orçamento_(desonerado)
CUSTO TOTAL DA OBRA