## Orçamento
| Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO |  |  |  | Extensão: | 240 | m
| Local: | ESTRADA DOS MAGNUS
| Data: | 18 DE SETEMBRO DE 2023
| SINAPI: | [7 empty] | total executado
item | código | descrição | quant. | unid. | custo unit. | custo total | preço unit. Bdi | preço total | valor executado no periodo | percetual % | valor acumulado | acumulado %
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI-I 00004813 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada | 1.5 | m²
1.2 | SINAPI 99064 | Locação de pavimentação | 1680 | m²
1.3 | SINAPI 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 20 | h
1.4 | 001 | Mobilização e desmobilização | 1 | und
subtotal
| 2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO
2.1 | SINAPI 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso | 1680 | m²
2.2 | SINAPI 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 494 | m
2.3 | SINAPI 92404 | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm | 1680 | m²
subtotal
| 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | SINAPI 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). | 494 | m
subtotal
CUSTO TOTAL DA OBRA
|  | BDI DA OBRA |  |  | 23.27%
PREÇO TOTAL DA OBRA
|  | SINAPI REFERENTE A JULHO/2023 | [6 empty] | exec. no período | exec. no per. % | exec. acumulado | acumulado %
|  |  | Jonas Leffa Schwanck |  |  | Alexandre Model Evaldt |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | Arquiteto e Urbanista |  |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
Obra: Pavimentação em Bloco Intertravado
Local: Estrada dos Magnus
Data: 01 de agosto de 2023
etapa | preço/% | mes1 | mes2 | mes7 | mes8 | mes9
Serviços Iniciais | 0 | 0
Pavimentação em Blocos Intertravados | 195538.52 | 146653.89 | 48884.63
Sinalização viária | 894.14 |  | 894.14
PREÇO TOTAL DA OBRA | 0 | 146653.89 | 49778.77
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jonas Leffa Schwanck
Arquiteto e Urbanista

## Mobilização e desmobilização de
| Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO
| Local: | ESTRADA DOS MAGNUS
| Data: | 18 DE SETEMBRO DE 2023
item | código | descrição | quant. | unid. | custo unit. | custo total
| 1 | Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos | 1 | un
1.1 | mercado | Transporte de equipamento carreta prancha, capacidade miníma 25 toneladas | 2 | vg | 450 | 900
900
0 |  | Jonas Leffa Schwanck | Alexandre Model Evaldt
|  | Arquiteto e Urbanista | Prefeito Municipal