## Orçamento (desonerado)
Obra: | AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA EMEEI
Local: | RUA EDMUNDO RAUPP - BAIXADA |  |  |  |  | 23.27%
Data: | 26 DE SETEMBRO DE 2023
item | código | descrição | QUANT. | UNID. | CUSTO UNID. S/BDI | CUSTO TOTAL | CUSTO UNID. C/BDI | total com BDI
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada | 1.5 | m²
1.2 | 93207 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | 4 | m²
1.3 | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 30 | h
1.4 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | 113.5 | m²
2 |  | FUNDAÇÃO
2.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | 49 | m
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3 | 18.7 | m³
2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 130 | m²
2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 489.28 | kg
2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 146.4 | kg
2.6 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 13.8 | m³
2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 | 60 | m²
2.8 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 145 | m²
3 |  | COBERTURA
3.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | 113.5 | M²
3.2 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 7.95 | m³
3.3 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 113.5 | M²
3.4 | 100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 113.5 | M²
3.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 113.5 | M²
3.6 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 10 | M
3.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 25 | M
4 |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
4.1 | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C M2 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 171.32 | m²
4.2 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 460 | m²
4.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 460 | m²
4.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 113.5 | m²
4.5 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 40 | m²
4.6 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 1.68 | m²
4.7 | MERCADO | GRANITO ANDORINHA CINZA | 1.5 | m²
5 |  | ESQUADRIAS
5.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7.25 | m²
5.2 | 94569 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.8 | m²
5.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 8.5 | m²
5.4 | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | und.
5.5 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | und.
6 |  | LOÇAS E METAIS
6.1 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UND.
6.3 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UND.
6.4 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2 | UND.
6.5 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2 | UND.
6.6 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UND.
6.7 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UND.
6.8 | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | 2 | UND.
6.9 | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | 1 | UND.
6.10 | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | 1 | UND.
6.11 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UND.
6.12 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1
6.13 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2
6.14 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UND.
6.15 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | und.
7 |  | PINTURA
7.1 | 001 | LIXAMENTO DE PAREDE | 342.64 | M²
7.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 | 342.64 | M²
7.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 342.64 | M²
8 |  | HIDRAULICA
8.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 26 | M
8.2 | 89783 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UND.
8.3 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UND.
8.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | M
8.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UND.
8.6 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | und.
8.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UND.
8.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 11 | UND.
8.9 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | und.
8.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UND.
8.11 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2
8.12 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 62 | M
8.13 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | M
8.14 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 26 | M
8.15 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UND.
8.16 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UND.
8.17 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UND.
8.18 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UND.
8.19 | MERCADO | CAIXA DE PASSAGEM E EM INSPEÇAO DE ESGODO DN 100 340 X 300 X340 MM | 1 | UND.
8.20 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | und.
8.21 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UN, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | 1 | und.
8.22 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES | 1 | und.
8.23 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) | 1 | UNd.
9 |  | ISTALACOES ELETRICAS- 220V
9.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UM COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UND
9.2 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UND
9.3 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 55 | M
9.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 34 | m
9.5 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | m
9.6 | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UND
9.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | UND
9.9 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 55 | M
9.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | m
9.11 | 3799 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020 | 10 | UND
10 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
10.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UND.
10.2 | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A24000 BTUS/H. AF_11/2021 | 1 | UND.
10.3 | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 2 | M
10.4 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 7 | M
10.5 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UND.
10.6 | MERCADO | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO | 1 | UND.
11 |  | CERCAMENTO
11.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3 | 9.35 | m³
11.2 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 72 | m
11.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 70 | m²
11.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 190 | KG
11.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 50.2 | kg
11.6 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 6 | M³
11.7 | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C M2 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 32 | m²
11.8 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 76 | m²
11.9 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 76 | m²
11.10 | 001 | LIXAMENTO DE PAREDE | 76 | M²
11.11 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 | 76 | M²
11.12 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 76 | M²
11.13 | 3 | TELA SOLDT | 1 | UND
12 |  | SERVICOS FINAIS
12.1 | 2 | Limpeza de obra | 300 | m²
BDI DA OBRA
PREÇO TOTAL DA OBRA
*Valor de referência: SINAPI AGOSTO de 2023.
|  | Alexandre Model Evaldt |  |  | Jonas Leffa Schawnck, Responsável Técnico
|  | Prefeito Municipal |  |  | CAU: A169774-9

## Orçamento (rascunho) (hidden)
Obra: |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO
Local: |  | Comunidade do Hilário
Data: |  | 28 de maio de 2018
item | código | descrição | quant. | unid. | preço unit. | preço total
| 1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO | 330 | m
1.1 | SINAPI 00004813 | Placa de obra em chapa galvanizada | 2.25 | m² | 240 | 540
1.2 | SINAPI 92407 | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces, de 22x11x10cm, em via com largura de 8,00m | 2640 | m² | 57.37 | 151456.8
1.3 | SINAPI 92402 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces, de 22x116cm, em passeio com largura de 1,20m | 396 | m² | 49.08 | 19435.68
1.4 | SINAPI 94274 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas | 990 | m | 36.82 | 36451.8
1.5 | SINAPI 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 50 | m² | 23.05 | 1152.5
[5 empty] | subtotal | 209036.78
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 209036.78
|  | BDI |  |  | 23.37% | 48851.8955
|  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 257888.6755
*Valor de referência: SINAPI março de 2018.
Steeven Ávila, arquiteto e urbanista
Dirceu Pinho Machado, prefeito municipal

## Cronograma
Obra: AMPLIAÇÃO DA SALA AULA DA EMEEI | [9 empty] | #REF!
Local: RUA EDMUNDO RAUPP - BAIXADA | [9 empty] | #REF!
Data:26 DE SETEMBRO DE 2023
etapa | preço | mes1/% | mes2/% | mes3/% | mes4/% | mes5/% | mes6/% | mes7/% | mes8/%
1. SERVIÇOS INICIAIS | 11263.62 | 11263.62
2. FUNDAÇÃO | 61758.11 | 61758.11
3. COBERTURA | 51691.66 | 18992.17 | 32699.49
4. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 59413.68 |  | 59413.68
5. ESQUADRIA | 13947.88 |  |  | 13947.88
6. LOUÇAS E METAIS | 5051.22 |  |  | 5051.22
7. PINTURA | 8117.14 |  |  | 8117.14
8. HIDRAÚLICA | 15341.79 |  |  | 15341.79
9. ELETRICA | 6396.07 |  |  | 6396.07
10.CLIMATIZAÇÃO | 553.58 |  |  | 553.58
11. CERCAMENTO | 41279.65 |  |  | 41279.65
12. SERVIÇOS FINAIS | 1227 |  |  | 1227
PREÇO TOTAL DA OBRA | 276041.4 | 92013.9 | 92113.17 | 91914.33
| 100% | 33.33% | 33.34% | 33.33%
Jonas Schwanck |  | Alexandre Model Evaldt
Arquiteto e Urbanista |  | Prefeito Municipal

## Composições (hidden)
Obra: |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO |  |  |  | Contrato de Repasse: 847531/2017/MAPA
Local: |  | Comunidade do Hilário |  |  |  | RRT: 7027891
Data: |  | 29 de maio de 2019
item | código | descrição | quant. | unid. | custo unit. | custo total
| PMDPA 0001 | Piso podotátil de concreto, direcional e alerta, 40x40x2,5cm, assentado sobre argamassa regularizadora | 1 | m
1.1 | 00036178 | piso podotátil de concreto, direcional e alerta, 40x40x2,5cm | 2.5 | un | 6.05 | 15.12
1.2 | 00000371 | argamassa industrializada multiuso, para revestimentos internos e externos e assentamento de blocos diversos | 30 | kg | 0.39 | 11.7
1.3 | 88309 | pedreiro com encargos complementares | 0.12 | h | 18.62 | 2.23
1.4 | 88316 | servente com encargos complementares | 0.08 | h | 15.72 | 1.25
|  | total do serviço |  |  |  | 30.3
*Valor de referência: SINAPI dezembro de 2018.
Steeven Ávila, arquiteto e urbanista
Dirceu Pinho Machado, prefeito municipal

## COMPOSIÇÃO
Obra: | AMPLIAÇÃO DA SALA AULA DA EMEEI
Local: | RUA EDMUNDO RAUPP - BAIXADA |  | 23.27%
Data: | 26 DE SETEMBRO DE 2023 | [5 empty] | ART:
Referência | Código | Item | Unid | Coef. | Preço unit. | Preço total
Referência | Código | Item | Unid | Coef. | Preço unit. | Preço total
Composição | 001 | LIXAMENTO DE PAREDE | UNI
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 27.89 | 2.2312
SINAPI/INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UND | 0.08 | 1.62 | 0.1296
TOTAL DO ITEM: | [5 empty] | 2.3608
Referência | Código | Item | Unid | Coef. | Preço unit. | Preço total
Composição | 002 | Limpeza de obra | UNI
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 21.89 | 2.189
SINAPI | 3 | ACIDO CLORIDRICO | l | 0.055 | 20.49 | 1.1269
TOTAL DO ITEM: | [5 empty] | 3.3159
Referência | Código | Item | Unid | Coef. | Preço unit. | Preço total
Composição | 003 | TELA SOLDT | UNI
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 40 | 26.54 | 1061.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 21.89 | 1751.2
MERCADO |  | Tela sold, revestida fortinet family 10 x 5 x 2,50 mm x 1,52 mt | m | 82 | 52.46 | 4301.72
MERCADO |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | UND. | 13 | 164.56 | 2139.28
TOTAL DO ITEM: | [5 empty] | 9253.8
|  | Jonas Leffa Schwanck | Alexandre Model Evaldt
|  | Arquiteto e Urbanista | Prefeito Municipal

## Plan1
Obra: | Escadaria e calçada da prefeitura
Local: | AV. Central |  |  |  |  | 23.27%
Data: | 01 de agosto de 2022 | [6 empty] | ART:
item | código | descrição | quant. | unid. | custo unit. | custo total | custo unit. | total com BDI
1 |  | MATERIAS
1.10 | 001 | Muro de pedra de alicerce (TIJOLETA) | 29 | m² | 57.12 | 1656.48 | 70.4118 | 2041.9429
|  | subtotal |  |  |  | 1656.48 |  | 2041.9429
|  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 1656.48
|  | BDI DA OBRA |  |  | 23.27% | 385.4629
|  | PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 2041.9429
*Valor de referência: SINAPI abril de 2022.
|  | Alexandre Model Evaldt Prefeito |  |  | Jonas Leffa Schawnck, Responsável Técnico
|  | Prefeito Municipal |  |  | CAU: A169774-9